## Tabelle1
Start-Datum | Aufgabe | Zeit in Stunden
2020-09-01 | Erstellung aller User-Stories in JIRA | 15
2020-10-06 | Migrierung der User-Stories nach Vivifyscrum | 5
2020-10-08 | Hilfe bei Datenbankentwurf | 3
2020-10-10 | Prototyp für Login | 10
2020-10-18 | Prototyp für Passwortzurücksetzung | 5
2020-12-16 | UI-Design | 20
2020-12-27 | Querschnittsaufgabe Testing | 18
2021-01-27 | Implementierung von Push-Nachrichten | 7
2021-02-10 | Implementierung von biometrischer Überprüfung | 7
2021-03-04 | Hilfe für Kartenstand Backend | 10
2021-03-10 | Prototyp für Überprüfung geographischer Lokalität | 20
2021-03-17 | Frontend für Transaktionen erstellen | 7
2021-03-25 | Verfassen der Diplomarbeit | 60
| Administratives (Vivify, Dokumentation, Repository) | 5
| Summe der Arbeitstunden | 192